## Product Backlog
Projeto GrapeSci - Product Baclog | [7 empty] | GRUPO 11
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho (A) | Tamanho (#) | Sprint | Integrantes
1 | IDE Arduíno | Utilização de uma IDE programar o arduino e sensor utilizados e, através da mesma, conseguir realizar a captura de dados e a exibição dos mesmos em gráficos. | Essencial | 1 | 3 | PP | Sprint1 | Felipe Gasparoto
2 | Organização do Trello | Organização da ferramenta de gestão do Trello, o qual contém todas as taskas assim como quem realizará e seus prazos. | Importante | 2 | 3 | PP | Sprint1 | Sarah Leal
3 | Banco de dados | Montagem das tabelas no MySQL de forma a ter toda a formulação contendo as conexões entre elas. | Essencial | 1 | 21 | GG | Sprint1 | Juliana Freires
4 | Diagrama de negócio | Diagrama o qual contém a regra de negócio do projeto mostrando a aplicação do projeto e relação com o cliente. | Importante | 2 | 3 | PP | Sprint1 | Tales Ito
5 | Design Login | Design da tela de Login do site institucional (não funcional). | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint1 | Gustavo Presilli
6 | Design Cadastro | Design da tela de Cadastro do site institucional (não funcional). | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint1 | Ricken Scharlack
7 | Revisar Documentação | Revisão da documentação para melhorias que possibilitem um melhor catálogo do projeto. | Essencial | 1 | 8 | M | Sprint1
8 | Logo Grupo | Estilização de uma logo a qual será utilizada para a identificação do grupo. | Desejável | 3 | 3 | PP | Sprint1
9 | GitHub criado | Criação de um GitHub, o qual permite o armazenamento e versionamento dos códigos utilizados dentro do projeto. | Importante | 2 | 8 | M | Sprint1
10 | Protótipo Site Institucional | Design do site institucional de forma não funcional para possibilitar uma visão ampla antes da aplicação do HTML, JavaScript e CSS. | Essencial | 1 | 8 | M | Sprint1
11 | Criar VM | Criação de uma Máquina Virtual, que será futuramente utilizada junto a um banco de dados. | Importante | 2 | 5 | P | Sprint1
12 | Calculadora financeira | Desenvolvimento de uma calculadora financeira que possibilitará uma melhor captura de clientes de forma direta mostrando a funcionalidade e utilidade do projeto. | Essencial | 1 | 13 | G | Sprint1
13 | Desenvolvimento do escopo das telas | Descrever o escopo referente ao que será exibido paro o cliente nas telas do site institucional, nesse caso, na pagina inicial, cadastro e login. | Desejável | 3 | 13 | G | Sprint1
14 | Resumo slides da apresentação | Resumir os slides e conteúdo da apresentação da sprint para garantir um entendimento geral do grupo sobre todos os conteúdos abordados. | Desejável | 3 | 3 | PP | Sprint1
15 | Power Point Apresentação Sprint | Montagem dos slides que serão utilizados na apresentação da sprint. | Importante | 2 | 5 | P | Sprint1
16 | Protótipo das telas | Montagem de um protótipo para as telas referentes ao site institucional, projetando uma ideia inicial do que será exibido. | Importante | 2 | 8 | M | Sprint1
17 | Backlog - Excel | Inserção das tasks e suas características em uma planilha para assim obter o project backlog. | Essencial | 1 | 13 | G | Sprint1
18 | Planilha de Riscos do Projeto | Planilha Excel a qual contém possíveis problemas que podem acontecer durante o projeto, assim como a probabilidade e gravidade do problema. | Importante | 2 | 3 | PP | Sprint2
19 | Especificação Dashboard | Dashboard é um documento que descreve os requisitos e funcionalidades de um painel de controle digital. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
20 | Site Estático Dashboard | É Uma presença online simples que fornece informações fixas sobre uma organização ou indivíduo, com design básico e estrutura de navegação direta. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
21 | Site Estático Institucional | Site estático funcional contendo informações sobre a empresa e o projeto, e sendo capacidade de redirecionamento para as páginas de login, cadastro e dashboards. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
22 | Site Estático Cadastro | Site estático com funcionalidade de cadastro, porém sem a integração a um banco de dados. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
23 | Site Estático Login | Um site estático com funcionalidade de login, oferecendo acesso a recursos específicos por meio de autenticação de usuário, porém sem a integração a um banco de dados. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
24 | Diagrama de Solução | Um Diagrama de Solução é uma representação visual da arquitetura e interações dos componentes de um sistema de software. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
25 | Banco de dados | Fazer a aplicação das tabelas, gartantindo o funcionamento das chaves estrangeiras e possibilitando a relação entre elas. | Essencial | 1 | 21 | GG | Sprint2
26 | Simular integração do sistema |  | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
27 | Usar a API Local/ Sensor | Conseguir utilizar a API passada em aula para a captação de dados sem a IDE do arduino, e dessa forma, conseguir fazer a aplicação dos dados em dashboards inseridas no site institucional. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
28 | Instalar MYSQL na VM | Conseguir realizar a instalação do banco de dados MySQL dentro da máquina virtual. | Importante | 2 | 13 | G | Sprint2
29 | Inserção de dados do Arduíno no MySQL | Através da MySQL adquirido dentro da Máquina Virtual, conseguir fazer a inserção de dados ainda dentro do ambiente virtual. | Importante | 2 | 13 | G | Sprint2
30 | Reorganização do github | Reorganizar o GitHub, de forma a manter os códigos em ordem. | Desejável | 3 | 8 | M | Sprint2
31 | Reformulação da documentação | Reformulação da documentação para um maior entendimento do grupo e garantir que todos as informações ali contidas estão corretas. | Essencial | 1 | 8 | M | Sprint2
32 | Organização do Trello | Organização do Trello para garantir que as atividades serão feitas dentro dos prazos e para em caso de atrasos ou a não entrega, ser possível identificar mais facilmente os problemas. | Importante | 2 | 3 | PP | Sprint2
33 | Manual de instalação | Um manual de instalação de nosso projeto ao cliente, com detalhes de como funcionará a instalação para que ele possa usar | Essencial | 3 | 3 | PP | Sprint3
34 | Documentação final do projeto | Documentação final do projeto, contemplando tudo que foi realizado durante o projeto, e o que foi feito e o seu porque | Essencial | 3 | 13 | G | Sprint3
35 | PPT de apresentação do projeto | Power Point mostrando o projeto que foi realizado | Essencial | 3 | 3 | PP | Sprint3
36 | Site institucional - Versão final | Site intitucional em sua versão final | Essencial | 3 | 21 | GG | Sprint3
37 | Cadastro, Login e Dashboard conectado ao BD | Paginas de cadastro, login e dashboards conectadas a nosso banco de dados | Essencial | 3 | 8 | M | Sprint3
38 | Fluxograma do processo de atendimento do suporte |  | Essencial | 3 | 5 | P | Sprint3
39 | Ferramento de Help Desk configurada e integrada à solução |  | Essencial | 3 | 8 |  | Sprint3
40 | Documento de GMUD |  | Essencial | 3 | 5 | P | Sprint3
41 | Modelagem lógica - Versão final |  | Essencial | 3 | 13 | G | Sprint3
42 | Tabelas criadas no database |  | Essencial | 3 | 8 | M | Sprint3
43 | Dicionário de dados |  | Essencial | 3 | 8 | M | Sprint3
44 | Teste integrado da Solução de IoT (Arduino + Banco de dados) |  | Essencial | 3 | 13 | G | Sprint3

## Sprint BAcklog
Projeto GrapeSci - Product Backlog
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Tamanho (A) | Tamanho (#) | Sprint
19 | Especificação Dashboard | Dashboard é um documento que descreve os requisitos e funcionalidades de um painel de controle digital. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
20 | Site Estático Dashboard | É Uma presença online simples que fornece informações fixas sobre uma organização ou indivíduo, com design básico e estrutura de navegação direta. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
21 | Site Estático Institucional | Site estático funcional contendo informações sobre a empresa e o projeto, e sendo capacidade de redirecionamento para as páginas de login, cadastro e dashboards. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
21.1 | Pàgina Home
21.1.1
22 | Site Estático Cadastro | Site estático com funcionalidade de cadastro, porém sem a integração a um banco de dados. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
23 | Site Estático Login | Um site estático com funcionalidade de login, oferecendo acesso a recursos específicos por meio de autenticação de usuário, porém sem a integração a um banco de dados. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2
24 | Diagrama de Solução | Um Diagrama de Solução é uma representação visual da arquitetura e interações dos componentes de um sistema de software. | Importante | 2 | 21 | GG | Sprint2